山川造物

NATURE’S CREATIONS

马上有·展陈改造施工方案

Ma Shang You · Exhibit Construction Plan

长春店 · 黑马景观打卡装置

版本 v1.0 · 2026.04.14 · CONFIDENTIAL

# 一、项目概述

本文档是山川造物长春店黑马景观标本“马上有”IP化改造的完整施工方案，包括设计尺寸、物料清单、供应商推荐、施工流程和预算明细。

## 1.1 改造目标

核心目标：将黑马从“镇店之宝”升级为“可打卡、可触摸、可许愿”的文化IP装置，月打卡UGC量达到300+。

完成时间：14个工作日（2-3周）

总预算：6,500-11,500元人民币

施工人员：李贺（总统筹）+ 廉澍（现场执行）+ 2-3名外部供应商

## 1.2 施工区域现状

长春店现有黑马展示区位于门店[位置待标注]，黑马本体约180×60×220cm（长×宽×高）。现有展示空间大约4m×4m。

# 二、展陈六大元素详细施工方案

## 2.1 元素一·暗色空间基调

改造前推荐先检查展区现有墙面颜色，如为白色或浅色，侊赝重新刷为暗色。暗色环境是聚光灵性的前提。

| 规格 | 说明 |
| --- | --- |
| 墙面颜色 | 深管墙面（推荐色号：博物黑 #1A1814，暗复古墙漆） |
| 墙面处理面积 | 黑马背景墙+两侧延伸1m，预计约20平方米 |
| 费用 | 刷漆材料+人工：800-1,500元（可选项，若原墙面已是暗色可跳过） |

## 2.2 元素二·暗色木质底座

底座是整个展陈的结构基础，承载黑马并嵌入“马上有”铜字。

| 规格 | 说明 |
| --- | --- |
| 底座尺寸 | 长220cm × 宽80cm × 高45cm（高度为拍照最佳视角） |
| 材质 | 实木贴皮（胡桃木/黑胡桃/柚木任一）+ 亱防潮底板 · 木色需与店内现有展柜一致 |
| 正面铜字镜嵌 | 中央镜嵌「马上有」三个黑铜字，字高30cm，字间距约8cm |
| 字体 | 砥刻感宋体或魏碑体（推荐：源软红蓲本墙体 或 方正魏碑） |
| 线条 | 底座顶缘横拉一条约3mm宽的黑铜线条，强化博物馆感 |
| 费用 | 定制底座 2,000-3,500元 + 铜字定制 800-1,500元 = 小计3,500元人民币 |
| 供应商推荐 | 木工师傅：本地文化馆、香案定制工厂 · 铜字：淘宝搜「铜字镜嵌」或联系本地文物饰品工坊 |

## 2.3 元素三·鼻尖黄铜包觉（核心巧思）

这是展陈最重要的一个细节。

黑马鼻尖包觉一层做旧黑铜，位置约120cm高（成人自然触摸位）。人次触摸会形成包浆，越亮的地方说明被摸得越多——这是用时间制造的社会证明。

| 规格 | 说明 |
| --- | --- |
| 黄铜包觉范围 | 黑马鼻子上半部分至鼻尖，约面积50-80cm² |
| 黄铜规格 | 0.5mm厚黄铜薄片（本色不锰），触感温润，使用胶粘合 |
| 做旧工艺 | 患硫处理后抛光，呈现一种“老铜器”的色调而非新铜的关亮 |
| 安装方式 | 专业标本修复师傅安装，保证不破坏标本本体 |
| 预期效果 | 开业时3个月后，鼻尖黄铜处形成自然包浆，突己的亮色证明被摸过无数次 |
| 费用 | 黄铜材料 200-400元 + 专业安装 500-800元 = 小计1,000元人民币 |

## 2.4 元素四·暗色立柱 + 黄铜铭牌

黑马右侧1米处的小型立柱+铜牌，是打卡仪式的触发器。

| 规格 | 说明 |
| --- | --- |
| 立柱尺寸 | 高140cm，截面约10×10cm，实木材质同底座 |
| 铜牌尺寸 | 15cm × 20cm，2mm厚黄铜板，四角固定铜钉 |
| 铜牌文案 | 中文：摸一下它的鼻子 / 你马上就有 · 英文：TOUCH FOR LUCK · 工艺：激光刻字后手工做旧 |
| 安装高度 | 铜牌中心距地约125cm，符合成人自然阅读视角 |
| 费用 | 立柱定制 600-1,000元 + 铜牌定制 400-800元 = 小计1,500元人民币 |

## 2.5 元素五·聚光灯改造

| 规格 | 说明 |
| --- | --- |
| 灯具类型 | 专业轨道焦点投射灯 × 3盏（正顶+左侧+右侧补光） |
| 色温 | 3000K暖白光 · 显色指数CRI≥90 · 显色不可低 |
| 亮度对比 | 黑马主体亮度 约300lux，周围环境亮度 约80lux，屏比约4:1 |
| 电源改造 | 如现有轨道电源不支持，需新增轨道和开关仿真信号 |
| 费用 | 专业焦点灯 200-400元/盏×3 + 轨道和安装 500-800元 = 小计1,100-2,000元人民币 |
| 供应商推荐 | 飞利浦商用 · 欧普诺斯 · 淘宝搜「博物馆专用焦点灯」 |

## 2.6 元素六·纸鹤供奉木盘

具体纸鹤与愿望卡的设计见《山川造物-马上有-愿望卡与纸鹤设计.docx》。

| 规格 | 说明 |
| --- | --- |
| 木盘尺寸 | 长40cm × 宽25cm × 高6cm，浅口设计 |
| 位置 | 放置于底座左侧或后侧，不占用拍照主视角区域 |
| 配套物品 | 黑色铅笔筅（装立10支铅笔）+ 纸鹤和愿望卡各30张（每日补货）+ 指引铜牌5cm×3cm |
| 指引铜牌文案 | 写下你想要的，留在这里。它会记住。 |
| 费用 | 木盘定制 200-400元 + 指引铜牌 150元 + 首批纸鹤愿望卡配套 200元 = 小计600元人民币 |

# 三、空间布局示意图

## 3.1 平面布局（从观众视角）

以下为展陈区的平面示意图，单位为厘米：

↓ 入口方向半圈开放
      ┌───────────────────────────────────┐
      │  【黑色墙面 背景处理】                │
      │                                        │
      │         ┌───────────┐              │
      │         │   黑马标本   │    •     │
      │         │  180×60×220   │ 【立柱+铜牌】 │
      │         │    (cm)     │    1.4m    │
      │         └───────────┘              │
      │ ██████████████████████████                │
      │ █   黑色底座  220×80×45(cm)   █                │
      │ █ ║ 马   上   有 ║ 黄铜嵌字     █                │
      │ ██████████████████████████                │
      │     【纸鹤木盘】                      │
      │        40×25cm                           │
      │                                        │
      └───────────────────────────────────┘
              ↑ 拍照位·距黑马2.5-3m最佳

## 3.2 立面布局（从侧面视角）

↓ 天花板（焦点灯轨道）3盏焦点灯
      ▼▼▼                                     
       \\  //                                    
        \\//  ← 3000K暖光聚光锥                 
         \/                                     
      ┌─────────────┐            
      │             │   ← 黑马头部高210cm
      │   [黑马]   │      鼻尖黄铜120cm(☆核心)      
      │             │                 ││□ ← 铜牌140cm 
      │             │                 ││     ··     
      │             │                 ││←立柱
      ██████████████          
      █ 黑色底座45cm█                         
      █║马上有║    █                              
      ██████████████      
      ──────────────────────── 地面

# 四、完整物料清单与预算

| 编号 | 物料 | 数量 | 规格 | 预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 定制实木底座 | 1套 | 220×80×45cm | 2,500 |
| 02 | 底座正面黄铜嵌字「马上有」 | 3个字 | 高30cm/字 | 1,200 |
| 03 | 鼻尖黄铜包觉 | 1处 | 0.5mm厚, 50cm² | 1,000 |
| 04 | 定制实木立柱 | 1支 | 140cm高 10×10cm | 800 |
| 05 | 黄铜铭牌（触摸提示） | 1块 | 15×20cm 2mm厚 | 600 |
| 06 | 专业焦点投射灯 | 3盏 | 3000K CRI≥90 | 900 |
| 07 | 轨道与电源改造 | 1套 | 含开关+仿真信号 | 700 |
| 08 | 纸鹤供奉木盘 | 1个 | 40×25×6cm | 300 |
| 09 | 纸鹤与愿望卡首批 | 500张 | 素色手工紙 | 200 |
| 10 | 指引铜牌(纸鹤盘) | 1块 | 5×3cm | 150 |
| 11 | 墙面刷漆(可选) | 20平米 | 博物黑 #1A1814 | 1,000 |
| 12 | 施工人工与杂项 | - | 含专业标本修复师傅 | 800 |
|  | 总预算(含可选项) |  |  | 10,150 |
|  | 最小可行方案总预算 |  |  | 6,500 |

最小可行方案的省略项：墙面刷漆（若现有墙面已为暗色）、轨道改造（若现有电源可用）、香薰（可后续补充）。

# 五、4天施工流程表

| 天数 | 阶段 | 具体工作 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1-D2 | 准备阶段 | 确认处展区现状尺寸，确定改造范围和施工计划 | 李贺+廉澍 |
| D3-D4 | 订货与预订 | 定制底座和立柱 · 预定黄铜嵌字和铜牌 · 购买灯具 | 李贺 |
| D5-D7 | 墙面改造 | 如需刷暗色墙面，这则工序在杰出前完成 · 成従进片 | 外包漆工 |
| D8-D10 | 物料到位 | 底座、立柱到位 · 黄铜字与铜牌交货 · 先不安装 | 廉澍+供应商 |
| D11 | 电源与灯具安装 | 轨道灯安装并调试光角 · 黑马停下试验效果 | 专业灯光师傅 |
| D12 | 黑马移位安装 | 专业标本修复师傅移黑马到底座并安装鼻尖铜 · 勿自行操作 | 专业师傅 |
| D13 | 立柱与铜牌安装 | 立柱地面固定 · 铜牌四角铜钉固定 · 调整位置 | 廉澍 |
| D14 | 细节与按量 | 纸鹤木盘与配套 · 首次愿望卡上架 · 打光测试·总检 | 李贺+廉澍 |

## 验收检查表

□ 暗色墙面和底座安装到位，材质与线条清晰

□ 马上有黄铜字正确镜嵌，字间距均匀，无松动

□ 黑马稳固放置于底座上居中，鼻尖黄铜包觉完整

□ 3盏焦点灯数量、亮度、角度准确 · 弯圈焦点落在黑马功能部

□ 立柱稳固，铜牌文字清晰可读

□ 纸鹤木盘位置优美，不影响拍照主视角

□ 现场测试拍照：手机竖屏能同时展示黑马+马上有字 · 图片色彩优美

□ 铜牌文案符合预期 · 文字沉黑← Caution: this is a temporary placeholder - fix before final

# 六、供应商推荐与采购指南

## 6.1 木工与实木定制（底座+立柱）

本地优先：长春本地的文物饰品工坊、香案定制工厂。优点是可看实物样品，可面议细节，运输成本低。

网络代替：淘宝搜索「定制实木展示柜」「博物馆级底座」。选评分§4.9+、月销>100、可定制的商家。

材质选择：胡桃木或黑胡桃——优点是颜色深沉，木纹清晰。避免使用松木等浅色木材。

## 6.2 黄铜字镜嵌与铜牌定制

优先淘宝：搜索「铜字镜嵌定制」「黄铜铭牌定制」。推荐选择有字体样品库、可提供做旧工艺的商家。

特别注意：字体不要用普通黑体或宋体，一定要确认有砥刻感。可提供源软红蓲本墙体、方正魏碑等字体的商家优先。

做旧工艺：一定要做旧，不要选锰面新铜。询问商家能否硫化或访带做旧。

样品预计：施工前先定一块小样品（¥100元以内）确认效果，再下大单。

## 6.3 照明供应商

专业首选：飞利浦商用（Philips）、欧普诺斯（OSRAM）——支持博物馆级CRI≥90的焦点灯。

性价比选择：淘宝「博物馆专用焦点灯」、「展示柜高显色灯」。但一定要买有具体CRI事实数据的商家，不要买只标标字眼的价金商家。

轨道和安装：可请当地电工，费用约500-800元。若商场经营方提供安装也可考虑。

## 6.4 手工纸品与纸鹤

素色手工紙：淘宝「未漂白手工紙」「二次纸名片紙」。放线储转，比一般纸得多几分手感。

纸鹤预折服务：淘宝可找到预折好的纸鹤，约0.5元/只。也可采购手工紙自行折，作为日常员工小任务。

# 七、风险与应急预案

| 风险 | 发生概率 | 应急措施 |
| --- | --- | --- |
| 铜字样品不符合预期 | 中·字体选择主观影响大 | 先订样品字片确认，避免全批删重做 |
| 黑马迁移时损伤 | 低·标本师傅专业较高 | 询问厂不路征。标本是特制信验侧运 |
| 鼻尖铜片脱落 | 低·设计述源粘合 | 备用胶现场。安装后首周观察每日检查 |
| 电源亮黑 | 低中·处展区电源或动山而风 | 施工前提前检查当地电源标准。预留备用接头 |
| 顾客过度触摸导致损坏 | 低·仅鼻子开放触摸 | 每日检查：初期触摸点有仆交式封宝 |

# 八、记录与迭代

施工完成后的本周重点记录：

日· 日检查鼻尖铜片的改化（包浆逐日形成的视面记录）

周· 统计每周打卡量、愿望卡留存数、社交媒体提及量

月· 月总结：展陈效果是否达到预期？哪些细节需优化？

此文档版本号与经营手册IP模块同步更新。后续优化建议请记录到此文档v1.1版本。

山川造物 · 马上有

展陈施工方案 v1.0 · 2026.04.14