山川造物

NATURE’S CREATIONS

马上有·展陈施工方案 Lite版

Ma Shang You · Exhibit Plan v2 (Lite)

长春店 · 实景约束下的执行版本

v2.0 · 2026.04.15 · CONFIDENTIAL

# 版本说明

v1.0 完整版：假设独立空间和绕行动线。总预算¥6,500-11,500，施工14天。适用于大理/杭州/上海等新店从零设计。已归档作为新店参考方案。

v2.0 Lite版（本文档）：基于长春店实景图重新评估空间约束后的执行版本。总预算¥3,000-3,500，施工5-7天。是长春店当前的即执行方案。

关键改变：实景观察发现黑马靠墙陀列、左右紧邻展柜、现有低矮木质底座已存在。无法执行绕行仪式，改为途经仪式。

# 一、实景空间评估

## 1.1 现场关键发现

· 黑马已有低矮深色木质底座（约10-15cm高），非改造方案中设计的特殊底座

· 背景墙已有嵌入式金色LED灯带，形成画框感的古兴环境光

· 墙面为深灰水泥纹理，暗色基调已天然成立

· 黑马整体靠墙，背后无空间，左右两侧有展柜和木质装饰柱紧邻

· 右侧有一根原木柱+木质挂架，已摆放自然标本小品

· 人流动线为从前到后的线性参观，不是环形

## 1.2 方案调整决策

| 元素 | 完整版方案 | Lite版调整 |
| --- | --- | --- |
| 底座 | 新做220×80×45cm大底座 | 保留现有底座，加横向黄铜铭板 |
| 铜牌 | 右侧1m立柱+铜牌 | 立柱取消，直接挂墙 |
| 照明 | 3盏专业焦点灯 | 单盏聚光灯+现有LED灯带 |
| 愿望卡盘 | 底座侧后独立木盘 | 放在现有右侧木架上 |
| 纸鹤供奉 | 首期即加入 | 首期不做，观察2-3月后再定 |
| 墙面改造 | 刷博物黑 | 现有深灰已达标，不需改造 |
| 鼻尖黄铜 | 保留（核心灵魂） | 保留（不可削减） |

# 二、Lite版五大元素详细施工

## 2.1 元素一·现有底座+横向黄铜铭板

| 规格 | 说明 |
| --- | --- |
| 铭板尺寸 | 40×10cm横向，2mm厚黄铜 |
| 字体 | 「马上有」三字居中横排，字高6cm，字间距1.5cm，砥刻感宋体或魏碑体 |
| 副文案 | 中文下方一行极小英文：MA SHANG YOU（字高1cm） |
| 安装位置 | 将铜牌固定在现有底座正面中上部，距地面约15cm（顾客视线自然扫到位） |
| 固定方式 | 4颗黄铜铆钉锅头风格固定，不用胶粘 |
| 做旧工艺 | 硫化处理或访带做旧，呈老铜器感不要新铜光泽 |
| 费用 | ¥400-600（定制铜牌¥400 + 安装¥100-200） |
| 供应商 | 淘宝搜「铜牌定制」「黄铜铭牌」，选评分¥4.9+月销>100的商家 |

## 2.2 元素二·鼻尖黄铜包觉（核心不可削减）

这是Lite版唯一不降标准的环节。

空间再小，这个动作也要做。鼻尖在140cm高，与空间空间无关。

| 规格 | 说明 |
| --- | --- |
| 黄铜包觉范围 | 鼻子上半部分至鼻尖，面积约50cm² |
| 黄铜规格 | 0.5mm厚黄铜薄片（本色不锰），专用修复胶粘合 |
| 做旧工艺 | 硫化或访带做旧，须为“老铜器”效果 |
| 安装要求 | 必须由专业标本修复师傅安装，保证不破坏标本本体，不可充当普通工程处理 |
| 预期效果 | 3个月后鼻尖人摸处形成包浆，成为时间社会证明 |
| 费用 | ¥1,000（黄铜材料¥200 + 专业安装¥800） |

## 2.3 元素三·顶部聚光灯升级

现有墙面LED灯带是环境光，不是聚光。为强化神性光锥效果，加一盏顶部焦点灯。

| 规格 | 说明 |
| --- | --- |
| 灯具类型 | 专业轨道焦点投射灯 × 1盏（单颙聚光为主，映照已有LED左影环境光） |
| 品牌 | 飞利浦商用或欧普诺斯，避免用便宜价金商家 |
| 色温 | 3000K暖白光 · CRI≥90 · 伟光角24°（窄束，不是泛光） |
| 安装位置 | 黑马正上方天花板，若现有轨道用直接挂装；无轨道则开筒灯口 |
| 光角调试 | 光锥落在黑马身体主体，焦点工在头部和胸部位，强化鼻尖黄铜得到给予亮 |
| 费用 | ¥300-500（焦点灯¥200-300 + 电工安装¥100-200） |

## 2.4 元素四·墙面黄铜铭牌（代替立柱）

由于右侧无空间立柱，将铭牌挂在黑马背后墙面上，高度与人视线庳平。

| 规格 | 说明 |
| --- | --- |
| 铭牌尺寸 | 25×18cm，3mm厚黄铜板 |
| 安装位置 | 黑马背后墙面，铭牌中心距地160cm（成人眼平位），位置紧贴黑马头后方 |
| 固定方式 | 4颗黄铜铆钉挂安，工具标准安装 |
| 铭文内容 | 摸一下它的鼻子 你马上就有 TOUCH FOR LUCK |
| 排版 | 中文三行居中竖排，字高2cm；空一行；英文极小字高0.8cm |
| 费用 | ¥500-700（定制¥400-500 + 安装¥100-200） |

## 2.5 元素五·现有木架上的愿望卡盘

利用现有右侧原木柱+木质挂架（图一右侧所见）作为愿望卡放置位。

| 规格 | 说明 |
| --- | --- |
| 木盘尺寸 | 25×15×5cm浅盘（比完整版缩小40%） |
| 位置 | 现有右侧木架的最下一层或第二层，融入现有陈列不占新空间 |
| 配套物品 | 每日儿补贗20张愿望卡 + 5支铅笔 + 指引铜牌 |
| 指引铜牌 | 5×3cm小铜牌，文字：写下你想要的，留在这里 |
| 纸鹤首期不做 | 小空间放少数纸鹤显得寒磕，放多占地方。观察2-3月愿望卡留存率后再决定 |
| 费用 | ¥200-300（木盘¥150 + 铜牌¥50-100 + 首批愿望卡包括在24元×0.4=¥10） |

# 三、Lite版空间布局示意

## 3.1 实执看布局（从观众视角）

↓ 天花板顶部3000K聚光灯（1盏）
        ▼
         \\  //
          \//      ← 光锥落在黑马主体
           │
      ┌─────────────────────┐
      │ 【LED已有光带】          │
      │                             │
      │         □ 铜牌 25×18cm     │
      │        墙面 160cm高          │
      │                             │
      │   ┌───────────┐             │
      │   │ 黑 马 标 本 │             │
      │   │ (鼻尖黄铜★)│             │
      │   └───────────┘             │
      ██████████████████████████
      █ 现有深色木质低底座    █     【右侧原木柱挂架】
      █ 【黄铜铭板马上有】       █     ← 上层：现有标本
      ██████████████████████████     ← 中层：愿望卡盘
      ────────────────────────────────── 地面
        ↑ 主通道 顾客途经步行方向

## 3.2 仪式动线（途经版）

顾客从店内主通道走到黑马附近 → 看到壁哥上“摸一下它的鼻子”铜牌 → 伸手摸鼻尖（触摸位暗黄铜会尽显精细感）→ 拍照（聚光灯+黑色背景+马上有铜板同框）→ 继续往前走 → 看到右侧木架上的愿望卡盘 → 可选：写一张卡留下。

整个仪式在线性动线上发生，不需要绕圈，不删阞当前经营内的人流。

# 四、Lite版物料清单与预算

| # | 物料 | 数量 | 规格 | 预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 底座横向黄铜铭板「马上有」 | 1块 | 40×10cm 2mm厚 | 500 |
| 02 | 鼻尖黄铜包觉（含专业安装） | 1处 | 0.5mm厚 50cm² | 1,000 |
| 03 | 顶部专业焦点灯+安装 | 1盏 | 飞利浦 3000K CRI≥90 | 400 |
| 04 | 墙面黄铜铭牌+安装 | 1块 | 25×18cm 3mm厚 | 600 |
| 05 | 栈在右侧木架的愿望卡盘 | 1个 | 25×15×5cm 浅盘 | 200 |
| 06 | 首批愿望卡和配套 | 500张 | ¥0.4/张 · 含铅筁10支 | 250 |
| 07 | 指引小铜牌 | 1块 | 5×3cm | 100 |
| 08 | 特这项目认调与杂项 | - | 含运输和临时材料 | 150 |
|  | Lite版总预算 |  |  | 3,200 |

预算区间说明：最低¥3,000，预计中位¥3,200，最高¥3,500。窗长比原完整版节省约50%。

不需单独列出项：墙面刷漆（现有深灰达标）、底座制作（现有）、立柱（改为挂墙）、大量轨道改造（杂了点灯）。

# 五、5-7天施工流程

| 天数 | 阶段 | 具体工作 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 下订+预约 | 淘宝下订：黄铜铭板+墙面铭牌+指引铜牌·购买焦点灯·预约标本师傅（至少提前3天预约） | 李贺 |
| D2 | 愿望卡设计 | 设计愿望卡印刷文件·在本地打印铺或淘宝下订500张·购买铅筁10支和浅木盘 | 李贺 |
| D3 | 等货期 | 货运期间·拍摄改造前黑马底景图作为Before·不上现场 | 廉澍 |
| D4 | 货物到位 | 黄铜铭板、墙面铭牌、指引铜牌、愿望卡到货·检查样品质量和字迹效果 | 廉澍 |
| D5 | 焦点灯安装 | 电工师傅安装顶部焦点灯·调试光角和亮度·测试聚光效果 | 电工+李贺 |
| D6 | 铭牌安装 | 底座黄铜铭板安装·墙面铭牌挂装·愿望卡盘上架 | 廉澍+李贺 |
| D7 | 核心关节日 | 标本师傅上门安装鼻尖黄铜·核心工作约2-4小时·完成后拍摄After·总检 | 标本师+李贺 |

## 验收清单

□ 底座黄铜铭板居中端正安装，铆钉大小一致

□ 墙面铭牌高度160cm±，位置紧贴黑马头后

□ 黑马鼻尖黄铜包觉美观，又没有破坏标本。触摸测试：所以不隔绤理

□ 顶部焦点灯光锥清晰落在黑马身体，不泄漏到旁边展柜

□ 手机竖屏拍照测试：黑马+铜板+铭牌同框拍摄效果

□ 愿望卡盘位置优美，指引铜牌清晰可读

□ 铅筁10支到位，愿望卡500张收纳就绪

□ 记录After照片并3-5张主形象图（作为公众号首发素材）

# 六、上线后日常运营

## 6.1 每日开店前检查

· 轻拭鼻尖铜（保留包浆不破坏）

· 愿望卡盘补货到20张

· 铅笔补货到5支，检查笔尖

· 擦拭铜牌和底座铜字

· 检查顶部焦点灯是否正常

## 6.2 店员三条规则

一·看到顾客在黑马前犹豫时，只做一个动作：微笑着指一下鼻子，不说话

二·看到顾客拍完照，递上一张愿望卡：如果你想把祝福写下来，这个可以留给它

三·不推销不解说，让顾客自己进入仪式

## 6.3 愿望卡的处理

每日打灵后收集当日愿望卡，按日期归档在专用收纳盒。选出3-5张内容幽默或有觉察的，脱敏处理后存入库。每周一发公众号/小红书《这周马上有收到的愿望》固定栏目。

## 6.4 关键指标监测（4-6周观察期）

| 指标 | 等级目标 |
| --- | --- |
| 黑马触摸率（顾客自发触摸%） | >50% |
| 黑马拍照率（顾客拍照%） | >70% |
| 愿望卡使用率（走口卡比例） | >15% |
| 愿望卡留存率（写后留在盘里%） | >5% |
| 月社交媒体打卡UGC数 | >100条 |

若愿望卡留存率>5%，观察3个月后考虑加纸鹤环节。若触摸率<30%，检查墙面铭牌可见性和文案清晰度。

山川造物·马上有

长春店Lite版施工方案 v2.0

2026.04.15